## Projektplanlægger
Tidsplan
| 1 = 3 timer/4 lektioner |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato |  |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan)
Priotering | AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | Skitser | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
1 | Farve pernel | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
6 | Grafisk design af logo | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
1 | Sitemap | 1 | 2 | 2 | 3 | 100%
1 | Wireframe | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
1 | Opsætning af RessourcePlan | 4 | 5 | 4 | 5 | 100%
2 | Opsætning af Tidsplan | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
2 | Indsamling af kode og danne sig et overblik | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
2 | Indsamling af Billeder | 3 | 6 | 1 | 3 | 100%
3 | Opsætningen af Html | 3 | 6 | 3 | 7 | 90%
3 | Opsættelse af CSS | 3 | 6 | 3 | 7 | 90%
4 | Opsætning af Routes | 3 | 8 | 3 | 8 | 80%
5 | Opsætning af API | 3 | 8 | 4 | 8 | 80%
3 | Sammen sætning af Html og Routes | 8 | 10 | 1 | 10 | 100%
2 | Udarbejdelse af diverse Rapporter | 3 | 10 | 1 | 10 | 90%
3 | Opsætning Database | 4 | 4 | 4 | 4 | 100%
5 | Testing | 6 | 10 | 6 | 9 | 80%

## Ressourcer
Mandag 12-02-2018 |  |  |  | Tirsdag 13-02-2018 |  |  |  | Onsdag 14-02-2018 |  |  |  |  | Torsdag 15-02-2018 |  |  |  |  | Fredag 16-02-2018
Navn | Opgave | Tid | Færdiggjort | Navn | Opgave | Tid | Færdiggjort | Navn | Opgave | Tid | Færdiggjort |  | Navn | Opgave | Tid | Færdiggjort |  | Navn | Opgave | Tid | Færdiggjort
Frontend |  |  |  | Frontend |  |  |  | Frontend |  |  |  |  | Frontend |  |  |  |  | Frontend
Ronny | skitser, Wireframes, billedesøgning | Hele dagen | Alt | Ronny | Html index siden, Ændring af Wireframe | Hele dagen | Wireframe færdig, Html ikke færdig | Ronny | Syg |  |  |  | Ronny | Lave include json data | Hele dagen | Færdiggjort | Kom klokken 9:41 | Ronny
Jolita | skitser, Wireframes, billedesøgning | Hele dagen | Alt | Jolita | produktsiden, Ændring af Wireframe | Hele dagen | Wireframe færdig, Html ikke færdig | Jolita | Billede redigering, Json billede Gallari | Hele dagen | Næsten færdig |  | Jolita | Redigeringe af billede, opsætning af gallari | Hele dagen | Færdiggjort | Gik ca klokken 10 Med tilladelse | Jolita | rette produkt billeder til. | Frem til 12
Jonas | skitser, Wireframes, billedesøgning | Hele dagen | Alt | Jonas | Html index siden, Ændring af Wireframe | Hele dagen | Wireframe færdig, Html ikke færdig | Jonas | Arbejder med medarbejder og kontakt |  |  | Kom klokken 10:53 | Jonas | Frontend Form, kalender, produkter | Hele dagen | Næsten færdiggjort |  | Jonas | Frontend tweking | Frem til 12
Maiken | Syg |  |  | Maiken | Syg |  |  | Maiken | Syg |  |  |  | Maiken | Mødte op havde desværre været væk så længe at det var svært at få hende | Hele dagen |  |  | Maiken
Backend |  |  |  | Backend |  |  |  | Backend |  |  |  |  | Backend |  |  |  |  | Backend
David | Klargjorde filstruktur, aftalte kodesprog, Snakke om functionerne | Hele dagen | Alt | David | Database, Kodning af Routes | Hele dagen | Databasen er færdig, kodningen af routes er ikke blevet færdig endnu | David | API | Hele dagen | Lavet den stor del |  | David | Videre arbejde med functioner | Hele dagen | Næsten færdiggjort |  | David | lave routes
Mantas | Klargjorde filstruktur, aftalte kodesprog, Snakke om functionerne | Hele dagen | Alt | Mantas | Database, Kodning af Routes | Hele dagen | Databasen er færdig, kodningen af routes er ikke blevet færdig endnu | Mantas | Retter logfil, retter i routes, udarbejder routes | Hele dagen | Lavet den stor del |  | Mantas | Videre arbejde med functioner | Hele dagen | Næsten færdiggjort |  | Mantas | lave routes
Jake | Klargjorde filstruktur, aftalte kodesprog, Snakke om functionerne | Hele dagen | Alt | Jake | Database, Kodning af Routes | Hele dagen | Databasen er færdig, kodningen af routes er ikke blevet færdig endnu | Jake | Syg arbejder hjemme |  |  |  | Jake | Syg |  |  |  | Jake | hente data fra databasen
Oded | Klargjorde filstruktur, aftalte kodesprog, Snakke om functionerne | Hele dagen | Alt | Oded | Database, Indsamlede tekster | Hele dagen | Databasen er færdig, Indsamlinger af tekster færdig | Oded | Syg |  |  |  | Oded |  |  |  | Gik ca klokken 10 | Oded
Timm | Klargjorde filstruktur, aftalte kodesprog, Snakke om functionerne | Hele dagen | Alt | Timm | Database, Kodning af Routes | Hele dagen | Databasen er færdig, kodningen af routes er ikke blevet færdig endnu | Timm | Opsætning af Json data, hjælpe med diverse opgaver | Hele dagen | Alt |  | Timm | Syg |  |  |  | Timm | hente data fra json filer
Projektleder |  |  |  | Projektleder |  |  |  | Yunus | indsætter informationer under kontakt siden, opsætning af redigerings formular | Hele dagen | Næsten færdig |  | Junus | Syg |  |  |  | Junus | Syg
Joshua | Logo, Wireframe, Styleguide, produkttekster | Efter skole | Alt | Joshua | Grafisk Arbejde, assistere frontend Holdet | Hele dagen | Grafisk Arbejde, frontend ikke færdig | Projektleder |  |  |  |  | Projektleder |  |  |  |  | Projektleder
Christoffer | Ressource Skema, dagsrapport | Hele dagen | Alt | Christoffer | Ressource Skema, dagsrapport, ER Diagram | Hele dagen | Alt | Joshua | sat på frontend holdet midlertidig, Videre arbejde med design | Frontend færdigt klokken 12:05 | Alt |  | Joshua | Fin justering af frontend | Hele dagen | Færdiggjort |  | Joshua | Kigger på hvad vi mangler
[8 empty] | Christoffer | Diverse Rapporter, Opdatere tidsplan og ressource plan, Testing af funktioner | Hele dagen | Alt |  | Christoffer | Testing, diverse rapporter, tidsplan | Hele dagen | Bliver færdig i morgen |  | Christoffer | Laver tidsplan, ressourceplan og rapporter færdig